## Hoja1
COPIA NO CONTROLADA
|  |  |  | REGISTRO |  |  |  |  | CODIGO: R-TI-033
|  |  |  | CONTROL DE CAMBIOS E IMPLEMENTACIÓN DE APLICATIVOS |  |  |  |  | VERSION: 1
CONTROL DE CAMBIOS
NOMBRE APLICACIÓN |  |  | ARCHIVO DISEÑO Y DESARROLLO |  |  | ÁREAS USUARIAS |  | TODAS
ROLES: Administradores, Coordinadores, Directores, Jefes. |  |  |  |  | VERSIÓN VIGENTE: |  | VA | 8 | 75 | 31 | ÁREA | FECHA
# | REQUERIMIENTOS | [6 empty] | INCREMENTO |  |  |  | SOLICITUD | EJECUCIÓN
[8 empty] | X | Y | J
1 | Cambio completo en la interfaz | [8 empty] | 1 | T.I | 2024-06-05 | 2024-10-01
1.1 | Cambio de logo del aplicativo. | [8 empty] | 1 | T.I | 2024-09-20 | 2024-09-23
2 | Agregar módulo de soporte ligado a REDEAC. | [6 empty] | 1 |  | 1 | T.I | 2024-09-10 | 2024-09-10
3 | Agregar modulo de permisos para validar las acciones que se pueden realizar por cargo. | [6 empty] | 1 |  | 1 | T.I | 2024-09-09 | 2024-09-09
3.1 | Poder asignar permisos a los cargos | [6 empty] | 1 |  | 1 | T.I | 2024-09-11 | 2024-09-12
4 | Cambio a un nuevo editor con gestor de archivos. | [6 empty] | 1 |  | 1 | T.I | 2024-09-16 | 2024-10-01
4.1 | Los archivos puestos en el gestor de archivos sean subidos a Nextcloud. | [7 empty] | 1 |  | T.I | 2024-07-19 | 2024-07-23
5 | Cambiar diseño de los correos que envía el sistema. | [8 empty] | 1 | T.I | 2024-09-25 | 2024-10-01
6
7
8
9
PROGRAMADOR |  |  | FABIAN GAONA |  |  | VERSIÓN FINAL: |  | 12 | 76 | 38 | TIPO |  | VA
SOLICITANTE(S) |  |  |  | APROBADO |  | EJECUTADO |  |  |  |  | RESPONSABLE APP
IMPLEMENTACIÓN
PRESENTADO |  |  | VERIFICADO |  | IQ/OQ |  | VALIDADO |  |  | CAPACITACIÓN
2024-06-18 |  |  | 2024-06-14 |  | N/A |  | 2024-06-14 |  |  | 2024-06-18
OBSERVACIONES: Para ver a detalle las mejoras realizadas, ver R-TI-014 Acta de verificación de cambios.
FECHA Y HORA DE LANZAMIENTO: |  |  |  | 2024-06-18 16:00 PM |  |  | VERSIÓN FINAL: |  |  | VA 12.76.38
NUEVOS ROLES: |  | N/A |  |  |  |  | NUEVAS ÁREAS: |  |  | N/A
COBIAN BD: |  | SI |  | PROGRAMADOR: |  |  |  | APROBACIÓN DIRECTOR T.I:
COBIAN ARCHIVOS: |  | SI
Convención: T.I: Tecnología de la información, APP: Aplicación HOJA 1 DE 1