## Fase 1
Aplicativo | # | q | Registro | Nota | Observaciones | Tiempo Aproximado (Horas) | 2026-06-26 | 2026-06-30 | 2026-06-30 | 2026-07-01 | 2026-07-02 | 2026-07-03 | 2026-07-06 | 2026-07-07 | 2026-07-08 | 2026-07-09 | 2026-07-10 | 2026-07-13 | 2026-07-14 | 2026-07-15 | 2026-07-16 | 2026-07-17 | 2026-07-21 | 2026-07-22 | 2026-07-23 | 2026-07-24 | 2026-07-27 | 2026-07-28 | 2026-07-29 | 2026-07-30 | 2026-07-31 | 2026-08-03 | 2026-08-04 | 2026-08-05 | 2026-08-06 | 2026-08-10 | 2026-08-11 | 2026-08-12 | 2026-08-13 | 2026-08-14 | 2026-08-18 | 2026-08-19 | 2026-08-20 | 2026-08-21 | 2026-08-24 | 2026-08-25 | 2026-08-26 | 2026-08-27 | 2026-08-28 | 2026-09-01 | 2026-09-02 | 2026-09-03 | 2026-09-04 | 2026-09-07
COA - Módulo Generación de Certificados | 1 | Enviar una notificación por correo cuando un certificado sea devuelto, indicando los motivos o novedades encontradas para su corrección. | Todos |  |  | 2 | 2
| 2 | Enviar una notificación por correo cuando un certificado se encuentre finalizado y disponible para firma. | Todos |  |  | 2 | 2
| 3 | Permitir generar certificados teniendo en cuenta el lote y el ciclo de producción correspondiente. | R-GC-074 |  |  | 6 | 2 | 4
| 4 | Validar la viabilidad de generar archivos PDF para cada documento del Batch Record proveniente de diferentes sistemas (Registros LAB, Generación de Lotes, entre otros), así como para archivos cargados manualmente al sistema. | Todos | Subjecto a validación | La implementación definitiva y el esfuerzo estimado están sujetos al resultado de la validación técnica | 64 |  | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2
| 5 | Permitir definir un rango de fechas para consultar y generar la información que hará parte del certificado. | Todos |  | El sistema consulta información según orden, producto, lote, ciclo (Si aplica) y fechas. | 5 | [12 empty] | 4 | 1
| 6 | Permitir crear una copia de un certificado ya existente para agilizar la generación de nuevos certificados con información similar. | Todos |  | El certificado replicado debe quedar en estado de "En gestión". | 4 | [13 empty] | 3
| 7 | Mostrar el responsable asignado a cada certificado dentro de la consulta general. | Todos |  |  | 3 | [13 empty] | 2 | 1
| 8 | Permitir adjuntar documentos de soporte relacionados con el certificado, como cartas de clientes u otros archivos y firmado por Director de Calidad. | Todos | Subjecto a validación | La implementación definitiva y el esfuerzo estimado están sujetos al resultado de la validación técnica (HelloSing) | 16 | [14 empty] | 5 | 6 | 4
COA - Módulo Visual | 9 | Mostrar la cantidad de registros incluidos en cada certificado para facilitar su validación antes de generarlo. | Todos |  | La información es extraida del aplicativo REGISTROS LAB. | 3 | [16 empty] | 2 | 1
| 10 | Mostrar una ventana que permita identificar fácilmente inconsistencias o errores en la información registrada. | Todos |  | Funcionalidad similar a registro de errores del aplicativo REGISTROS LAB | 8 | [17 empty] | 5 | 2
| 10.1 | Permitir corregir datos operativos cuando se identifiquen inconsistencias en la información registrada. | Todos |  | Requerimiento base del punto anterior. | 36 | [18 empty] | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2
| 11 | Mantener un historial de los cambios realizados, indicando qué se modificó y cuándo se efectuó la actualización. | Todos |  |  | 4 | [24 empty] | 2
| 12 | Completar automáticamente los datos del cliente utilizando la información previamente registrada en el sistema. | Todos |  |  | 2 | [24 empty] | 1
| 13 | Organizar correctamente la información cuando un producto esté asociado a varios lotes. | Todos |  |  | 1 | [24 empty] | 1
| 14 | Mostrar los resultados numéricos con dos decimales para garantizar uniformidad en la presentación de la información. | Todos |  |  | 1 | [25 empty] | 1
| 15 | Mejorar la presentación visual de las observaciones para facilitar su lectura (Centrado). | Todos |  |  | 1 | [25 empty] | 1
| 16 | Permitir seleccionar información previamente registrada para incluirla fácilmente en las observaciones del certificado. | R-GC-074 |  | Permiter al usuario seleccionar registros Invima para facilitar proceso. | 2 | [25 empty] | 2
| 17 | Permitir la actualización controlada de las fechas de esterilización y vencimiento cuando sea necesario. | R-GC-074 |  |  | 1 | [25 empty] | 1
| 18 | Permitir seleccionar automáticamente o de forma controlada el parámetro de sellado correspondiente según el proceso de fabricación utilizado. | Todos |  | Validar este requerimiento, ya esta información se obtiene de la ficha tecnica del aplicativo REGISTROS LAB. Actualmente según indicacion este control es desde las observaciones. Aplicar condicion por cliente LABORATORIOS LIFE - COLPITT - 0,30 +0,1 - 0,05 | 5 | [25 empty] | 1 | 4
| 19 | Permitir en el certificado de bolsas PVC la selección de Foil o tinta según corresponda el M, ya que se pueden usar cualquiera de los dos indistintamente. | Todos |  | Permitir colocar seleccionar cuando se encuentra mas de producto por el lote, asociar automaticamente el consecutivo de calidad. | 4 | [26 empty] | 2 | 2
| 20 | Mostrar la ficha técnica correspondiente al producto terminado para garantizar la correcta emisión del certificado. | Todos |  | Anexar fichas tecnicas dimensional, terminada y complementario, permitir al usuario tomar la desiciones de quitar. | 3 | [27 empty] | 3
COA - Módulo Clientes | 21 | Crear un módulo que permita administrar la información de los clientes de forma centralizada. | - |  |  | 25 | [27 empty] | 1 | 6 | 6 | 6 | 6
| 21.1 | Permitir crear nuevos registros de clientes. | - |  |  | 6 | [32 empty] | 6
| 21.2 | Permitir actualizar la información de clientes existentes. | - |  |  | 6 | [33 empty] | 6
| 21.2 | Permitir activar o desactivar clientes según su estado de uso. | - |  |  | 3 | [34 empty] | 3 | 3
| 21.3 | Permitir consultar información | - |  |  | 10 | [35 empty] | 3 | 6 | 1
REGISTROS LAB - R-GC-017 | 22 | Descontinuar gradualmente el uso del formato R-GC-017 una vez el proceso sea gestionado completamente desde el aplicativo COA. | - |  | No retirar hasta que quede en funcionamiento el aplicativo. Esto debe ser máximo en etapa 2 o etapas posteriores. (Pausado hasta que equipo y uso de lineas) | 32 | [37 empty] | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3
| 23 | Elaborar documentación que describa los cambios realizados, su impacto en la operación y la interacción con otros sistemas. | - |  |  | 5 | [42 empty] | 3 | 2
| 24 | Actualizar automáticamente el estado de los registros relacionados una vez el certificado haya sido firmado y finalizado. | - |  | Cierre de registros - Turnos | 5 | [43 empty] | 4 | 1
COA - R-GC-220 | 25 | Implementar en la sección de generación de certificado el nuevo registros R-GC-220 | - |  |  | 1 | [44 empty] | 1
| 26 | Implementar base de controles, filtros, conexiones del registro R-GC-220 | - |  |  | 15 | [44 empty] | 4 | 6 | 5
| 27 | Generar formato HTML con nuevo registro R-GC-220 | - |  |  | 3 | [46 empty] | 1 | 2
Total | [5 empty] | 284
COA - Módulo Código | 21 | Crear un módulo que permita administrar la información de los códigos de forma centralizada. | -
| 21.1 | Permitir crear nuevos registros de clientes. | -
| 21.2 | Permitir actualizar la información de clientes existentes. | -
| 21.2 | Permitir activar o desactivar clientes según su estado de uso. | -
| 21.3 | Permitir consultar información | -

## Fase 2
# | Requerimiento | Tiempo Aproximado (Horas) | 2026-09-08 | 2026-09-09 | 2026-09-10 | 2026-09-11 | 2026-09-14 | 2026-09-15 | 2026-09-16 | 2026-09-17 | 2026-09-18 | 2026-09-21 | 2026-09-22 | 2026-09-23 | 2026-09-24 | 2026-09-25 | 2026-09-28 | 2026-09-29 | 2026-09-30 | 2026-10-01 | 2026-10-02 | 2026-10-05 | 2026-10-06 | 2026-10-07 | 2026-10-08 | 2026-09-29 | 2026-09-30 | 2026-10-01 | 2026-10-02 | 2026-10-05 | 2026-10-06 | 2026-10-07 | 2026-10-08 | 2026-10-09 | 2026-10-13 | 2026-10-14 | 2026-10-15 | 2026-10-16 | 2026-10-19 | 2026-10-20 | 2026-10-21
28 | Implementar certificados de calidad para el aplicativo Inspección Manga, incluyendo: | 76
28.1 | Integración con aplicativos externos. | 16 | 3 | 6 | 6 | 1
28.2 | Obtención de información de los ítems del certificado. | 36 |  |  |  | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1
28.3 | Cálculo de los datos correspondientes. | 16 | [9 empty] | 5 | 6 | 5
28.4 | Generación del formato en HTML. | 8 | [11 empty] | 1 | 6 | 1
29 | Implementar certificados de calidad para el aplicativo Control Grafado, incluyendo: | 76
29.1 | Integración con aplicativos externos. | 16 | [13 empty] | 5 | 6 | 5
29.2 | Obtención de información de los ítems del certificado. | 36 | [15 empty] | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5
29.3 | Cálculo de los datos correspondientes. | 16 | [21 empty] | 1 | 6 | 6 | 3
29.4 | Generación del formato en HTML. | 8 | [24 empty] | 3 | 5
30 | Implementar certificados de calidad para el aplicativo Sistema de Tubo, incluyendo: | 76
30.1 | Integración con aplicativos externos. | 16 | [25 empty] | 1 | 6 | 6 | 3
30.2 | Obtención de información de los ítems del certificado. | 36 | [28 empty] | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3
30.3 | Cálculo de los datos correspondientes. | 16 | [34 empty] | 3 | 6 | 6 | 1
30.4 | Generación del formato en HTML. | 8 | [37 empty] | 5 | 3
Total |  | 456