## Hoja1
COPIA NO CONTROLADA
|  |  |  | REGISTRO |  |  |  |  | CODIGO: R-TI-033
|  |  |  | CONTROL DE CAMBIOS E IMPLEMENTACIÓN DE APLICATIVOS |  |  |  |  | VERSION: 1
CONTROL DE CAMBIOS
NOMBRE APLICACIÓN |  |  | ARCHIVO DISEÑO Y DESARROLLO |  |  | ÁREAS USUARIAS |  | TODAS
ROLES: Administrador, Coordinador SGC |  |  |  |  | VERSIÓN VIGENTE: |  | VA | 7 | 73 | 28 | ÁREA | FECHA
# | REQUERIMIENTOS | [6 empty] | INCREMENTO |  |  |  | SOLICITUD | EJECUCIÓN
[8 empty] | X | Y | J
1 | En la sección 7.3.2 se dividen "D-1 Responsabilidades" y "D-2 Autoridades para el diseño y desarrollo" | [7 empty] | 1 |  | PR | 2024-05-24 | 2024-06-12
2 | Cambio de nombre a aplicativo "Diseño y Desarrollo" a "Archivo Diseño y Desarrollo" | [8 empty] | 1 | PR | 2024-05-24 | 2024-06-12
3 | Cambio en gestión de estado de un proyecto (1. En proceso, 2. Terminado, 3. Revisión, 4. Finalizado). | [7 empty] | 1 | 1 | PR | 2024-05-24 | 2024-06-13
4 | Nuevo campo de firma al revisar proyecto, Anexar nombre del responsable y fecha de firma | [6 empty] | 1 |  | 1 | PR | 2024-05-24 | 2024-06-13
5
6
7
8
9
10
11
12
PROGRAMADOR |  |  | FABIAN GAONA |  |  | VERSIÓN FINAL: |  | 8 | 75 | 31 | TIPO |  | VA
SOLICITANTE(S) |  |  |  | APROBADO |  | EJECUTADO |  |  |  |  | RESPONSABLE APP
IMPLEMENTACIÓN
PRESENTADO |  |  | VERIFICADO |  | IQ/OQ |  | VALIDADO |  |  | CAPACITACIÓN
2024-06-18 |  |  | 2024-06-14 |  | N/A |  | 2024-06-14 |  |  | 2024-06-18
OBSERVACIONES: Para ver a detalle las mejoras realizadas, ver R-TI-014 Acta de verificación de cambios.
FECHA Y HORA DE LANZAMIENTO: |  |  |  | 2024-06-18 16:00 PM |  |  | VERSIÓN FINAL: |  |  | VA 8.75.31
NUEVOS ROLES: |  | N/A |  |  |  |  | NUEVAS ÁREAS: |  |  | N/A
COBIAN BD: |  | SI |  | PROGRAMADOR: |  |  |  | APROBACIÓN DIRECTOR T.I:
COBIAN ARCHIVOS: |  | SI
Convención: T.I: Tecnología de la información, APP: Aplicación HOJA 1 DE 1